## Sheet1
项目名称 | 高仿小米官网
客户对象 | 购买小米手机的顾客
全部功能 | 登录、注册、顶部导航、二级菜单、轮播、商品分类、tab
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 陈秋宇（组长）、杨晓敏、周均梅
架构师 | 陈秋宇
项目负责人 | 陈秋宇
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
二级菜单栏及轮播图（TopBanner.vue） | 陈秋宇 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 陈秋宇 | 进度无异常
顶部导航(TopBar.vue) | 周均梅 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 陈秋宇 | 进度无异常
头部二级(TopHeader.vue) | 杨晓敏 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 陈秋宇 | 进度无异常