## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 杨晓敏 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 高仿小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | topheader
计划日期 | 8月1号
实际日期 | 8月2号
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成首页导航菜单 |  |  | 6 | 使用vue.js，组件完成 |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
2017-08-02 | 个 人 日 报
| 姓名： | 杨晓敏 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 高仿小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | top-sub和topheader
| 计划日期 | 8月2号
| 实际日期 | 8月2号
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 完成首页导航菜单和topsub |  |  | 6 | 使用vue.js，组件完成 |  | 是
2
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 杨晓敏 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 高仿小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 配件
计划日期 | 8月3号
实际日期 | 8月3号
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 配件 |  |  | 6 | 使用vue.js，组件完成 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
2017-08-04 | 个 人 日 报
| 姓名： | 杨晓敏 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 高仿小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | video
| 计划日期 | 8月4号
| 实际日期 | 8月4号
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | video |  |  | 6 | 使用vue.js，组件完成 |  | 是
2
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 杨晓敏 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 高仿小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 详细页面
计划日期 | 8月7号-8月8号
实际日期 | 8月8号
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 部分详细页面 |  |  | 6 | 完成 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
2017-08-08 | 个 人 日 报
| 姓名： | 杨晓敏 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 高仿小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 详细页面
| 计划日期 | 8月8号
| 实际日期 | 8月8号
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 部分详细页面 |  |  | 6 | 完成 |  | 是
2
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
2017-08-09 | 个 人 日 报
| 姓名： | 杨晓敏 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 高仿小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 写文档和改善
| 计划日期 | 8月9号
| 实际日期 | 8月9号
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 写文档和改善 |  |  | 6 | 完成 |  | 是
2
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
2017-08-09 | 个 人 日 报
| 姓名： | 杨晓敏 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 高仿小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 写文档和改善
| 计划日期 | 8月10号
| 实际日期 | 8月10号
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 写文档和改善 |  |  | 6 | 完成 |  | 是
2
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls