## 文件封面
东软睿道内部公开
文件编号：D000-MT0301
问题管理表模板
版本：1.0.0-0.0.0
2014-08-31
东软睿道教育信息技术有限公司
(版权所有，翻版必究)
Copyright © Neusoft Educational Information Technology Co., Ltd All Rights Reserved

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 1.0.0-0.0.0 | 创建 | 2014-08-31

## 使用指南
问题管理表使用指南
1 | 目的
本文档用于管理项目或部门定期例会、管理评审、状态监控、邮件往来过程中发现的任何问题。
2 | 角色和职责
| 提出者： | 负责描述清楚问题。
| 记录者： | 负责将问题记录清楚。
| 跟踪者： | 负责跟踪问题直至解决或关闭，一般项目中为PSM。
| 责任人： | 负责问题处理。
3 | 流程
3.1 | 记录问题
在项目或部门定期例会、管理评审、状态监控、邮件往来过程中，PSM或者指定的会议记录人员识别和收集大家提出的问题，并记录在“问题管理表”的“问题提出”处。
3.2 | 解决问题
根据问题的现象，PSM或者指定的责任人与有关人员策划合适的解决措施和时间，结果记录在“问题管理表”的“问题解决”和“问题跟踪”处；
根据策划的解决措施，PSM或者指定的责任人负责处理相关问题，并在执行过程中基于情况调整措施，并将实际解决措施记录在“问题管理表”的“问题解决”处；
3.3 | 问题跟踪
PSM或者指定的跟踪者按照问题处理计划跟踪问题的解决，直至问题解决或者关闭,相关信息记录在“问题跟踪”处。
PSM或者指定的跟踪者在合适的时机将重要问题的解决状况向有关人员进行汇报。
4 | 例会问题的管理
提出问题
记录问题
制定措施
确定时间
措施执行
记录问题
解决问题
问题跟踪
会议中
会后
下次会议
状态汇报
提
出
者
记
录
者
责
任
人
跟
踪
者
问题跟踪

## 问题管理表
问题管理表
文档编号：项目编号IMF顺序号 |  |  |  |  | 项目名称：
序号 | 问题提出 |  |  |  | 问题解决 |  |  | 问题跟踪 |  |  |  |  | 备注
| 问题描述 | 提出者 | 问题类别 | 识别日期 | 计划解决措施 | 实际解决措施 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 问题状态
1 | 引入样式找不到 | 周均梅 | 技术 | 2017-08-03 | 查看路径对不对，引入的地方对不对 | ../与./的不同导致了引入路径不正确，修改既可以查看到 | 周均梅 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | OK | 在引入过程中可以采取在全局的index中引入，也可以在自身Vue中采用，引入时要确保引入的路径正确
2 | 引入json文件没响应 | 周均梅 | 技术 | 2017-08-04 | 修改引入路径 | 把全局定义修改成局部定义 | 周均梅 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | OK | 有时候使用全局定义没响应的时候可以尝试修改成局部定义
3 | json文件引入成功但是出错 | 周均梅 | 技术 | 2017-08-04 | 去掉其中的注释 | 把json文件中的注释去掉 | 周均梅 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | OK | json文件中不允许有注释
4 | Vue单独文件的样式被覆盖 | 周均梅 | 技术 | 2017-08-06 | 在每一项样式前加上绝对路径 | 样式使用绝对路径 | 周均梅 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | OK | 单页面中，样式即使只在一个Vue中使用，但是还是会进行全局使用
5 | 使用$index来做判断值引入第二个v-for的时候出现问题不可行 | 周均梅 | 技术 | 2017-08-07 | 把需要做的判断值去掉，选取指定元素来进行修改原本的循环的元素的样式使得达到想要的效果 | 与计划采取措施一致 | 周均梅 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | OK | 当自定义样式无法响应的时候，多运用指定元素last-chlid之类的去找到该元素再覆盖样式也是一个好的方法
6 | json文件读不出 | 杨晓敏 | 技术 | 2017-08-04 | 因为用了vue.http，应该改为this.&http.. | 结果符合假象 | 杨晓敏 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04
7 | css权重问题 | 杨晓敏 | 技术 | 2017-08-06 | 给css添加前缀，会使当前样式引用 | 结果符合假象 | 杨晓敏 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06
8 | vedio插件 | 杨晓敏 | 技术 | 2017-08-08 | 一开始不知道怎么入手，还好有小伙伴指点了我，想到用element逐渐的弹出框，再向其中添加vedio组件， | 结果符合假象 | 杨晓敏 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 2017-08-06
9 | tab切换 | 杨晓敏 | 技术 | 2017-08-09 | 一开始，tab切换的时候，第一个显示不出来，然后组员帮我解决了。把第一个的内容先赋值给一个变量（在mounte中赋值），显示成功 | 结果符合假象 | 杨晓敏 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-09
10 | 配置路由时不成功 | 陈秋宇 | 技术 | 2017-08-02 | 看文档API | 搬用官网API没效果，问老师，实际是挂载点重复了 | 陈秋宇 | 2017-08-02 | 2017-08-03
11 | 二级菜单v-for循环不出数据 | 陈秋宇 | 技术 | 2017-08-03 | 查看官网写法，但是看不懂 | 和同学交流 | 陈秋宇 | 2017-08-03 | 2017-08-04
12 | 生产环境生成的网站链接不到某个页面 | 陈秋宇 | 技术 | 2017-08-10 | 问同学 | 修改配置文件的路径，并且把组员写的a标签改成router-link | 陈秋宇 | 2017-08-10 | 2017-08-10
13 | 注册页面的校验 | 陈秋宇 | 技术 | 2017-08-09 | 看element-ui文档 | 和官网给的api某些值没配对 | 陈秋宇 | 2017-08-09 | 2017-08-09
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24