## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 使用Vue语句编写小米官网首页
计划日期 | 8月1日-8月5日
实际日期 | 8月1日-8月4日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成首页导航条 |  |  | 5 | 使用vue语句，resource语句进行编写 |  | 是
2 | 学习关于v-for、v-bind指令以及路由的使用 |  |  | 1 | 根据Vuejs官网的例子进行学习
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 使用Vue语句编写小米官网首页
计划日期 | 8月1日-8月5日
实际日期 | 8月1日-8月4日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成首页智能硬件部分 |  |  | 5 | 使用vue语句，resource语句进行编写 |  | 是
2 | 学习class调用以及resource语句的使用 |  |  | 1 | 利用官网的例子巩固学习效果
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 引入样式找不到 |  | ../与./的不同导致了引入路径不正确，修改就可以查看到
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 使用Vue语句编写小米官网首页
计划日期 | 8月1日-8月5日
实际日期 | 8月1日-8月4日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成首页只能商品内容的周边部分 |  |  | 5 | 使用vue语句，resource语句进行编写 |  | 是
2 | 利用nth:last-child之类的选定元素方法进行修改周边部分 |  |  | 2 | 利用W3school的例子进行练习
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在v-for里面使用v-for，两个循环之间进行比较长度。需要利用到$index进行定义值来对比 |  | 定义一个值来进行两边的比较，或者选取只要一个for循环，利用选取子元素的方式来使得效果与所需一致
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
2017-08-04 | 个 人 日 报
| 姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 使用Vue语句编写小米官网首页
| 计划日期 | 8月1日-8月5日
| 实际日期 | 8月1日-8月4日
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 完成首页轮播内容部分 |  |  | 4 | 使用vue语句，resource语句进行编写 |  | 是
| 2 | 回忆巩固bootstrap知识，学习element组件 |  |  | 2 | 根据官网的一些小例子去自我修改来学习
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
| 1 | 引入json文件没响应 |  | 修改引入路径
| 2 | json文件引入成功但是出错 |  | 去掉json其中的注释，在json中不可以有注释
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
2017-08-04 | 个 人 日 报
| 姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 使用Vue语句编写小米官网底部
| 计划日期 | 2017-08-06
| 实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 完成footer部分 |  |  | 3 | 使用vue语句，resource语句进行编写 |  | 是
| 2 | 完成登录页面 |  |  | 4 | 利用element组件提供的表单进行完成 |  | 是
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
2017-08-04 | 个 人 日 报
| 姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 使用Vue语句编写小米官网详情页（mitv页面)
| 计划日期 | 2017-08-07
| 实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 完成分配的详情页任务 |  |  | 6 | 利用v-for和:class编写好固定页面 |  | 是
2
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
2017-08-04 | 个 人 日 报
| 姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 使用Vue语句编写小米官网详情页（mitv页面)
| 计划日期 | 2017-08-07
| 实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 将前一天的固定页面添加动画效果 |  |  | 4 | 使用transition的作用，使得页面增加动画效果 |  | 是
| 2 | 回忆加深动画效果的使用 |  |  | 3
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
2017-08-04 | 个 人 日 报
| 姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 完成项目概要设计说明书
| 计划日期 | 2017-08-09
| 实际日期 | 2017-08-09
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 完成关于项目的组建、项目的效果范围的说明 |  |  | 3 |  |  | 是
| 2 | 完成相关流程图的绘画 |  |  | 4 | 利用Visio进行绘画流程图 |  | 是
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
2017-08-04 | 个 人 日 报
| 姓名： | 周均梅 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | Vue-小米官网 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 准备答辩PPT、详细检查页面以及文档是否有漏处
| 计划日期 | 2017-08-10
| 实际日期 | 2017-08-10
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
| 1 | 完成答辩PPT |  |  | 3 |  |  | 是
| 2 | 检查文档、项目演示效果、优化代码 |  |  | 4 |  |  | 是
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls