## Sheet1
项目名称 | 高仿小米官网
客户对象 | 购买小米手机的顾客
全部功能 | 登录、注册、顶部导航、二级菜单、轮播、商品分类、tab
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 陈秋宇（组长）、杨晓敏、周均梅
架构师 | 陈秋宇
项目负责人 | 陈秋宇
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
搭配，搭框架 | 陈秋宇 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 陈秋宇 | 进度有点慢
影音硬件，周边 | 周均梅 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 陈秋宇 | 进度有点慢
TopSub，配件 | 杨晓敏 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 陈秋宇 | 进度有点慢
搭配切换，为你推荐 | 陈秋宇 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 陈秋宇 | 进度无异常
周边，内容 | 周均梅 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 陈秋宇 | 进度无异常
配件，视频 | 杨晓敏 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 陈秋宇 | 进度无异常
热评产品,注册页面 | 陈秋宇 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 陈秋宇 | 进度无异常
登录页面 | 周均梅 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 陈秋宇 | 进度无异常
详情页面部分内容1 | 杨晓敏 | 2017-08-07 | 2017/8/7 | 陈秋宇 | 进度无异常
热评产品,注册页面 | 陈秋宇 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 陈秋宇 | 进度无异常
登录页面 | 周均梅 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 陈秋宇 | 进度无异常
详情页面部分内容1 | 杨晓敏 | 2017-08-08 | 2017/8/8 | 陈秋宇 | 进度无异常
详情页面部分内容2 | 陈秋宇 | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 陈秋宇 | 进度无异常
详情页面部分内容3 | 周均梅 | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 陈秋宇 | 进度无异常
详情页面部分内容4 | 杨晓敏 | 2017-08-09 | 2017/8/8 | 陈秋宇 | 进度无异常
项目总结报告，详细设计说明书，项目周报 | 陈秋宇 | 2017-08-10 | 2017/8/ | 陈秋宇 | 进度无异常
项目答辩PPT，概要设计说明书，问题管理表 | 周均梅 | 2017-08-10 | 2017/8/ | 陈秋宇 | 进度无异常
软件需求规格说明书，代码自测结果表，用户手册 | 杨晓敏 | 2017-08-10 | 2017/8/ | 陈秋宇 | 进度无异常